## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTARIA À EXECUTAR
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)
LOCAL: PROJETO DE ASSENTAMENTO PROVIDÊNCIA, BERNARDO SAYÃO - TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
VALORES DO CONTRATO
ITEM | SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR PARCIAL
1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | Placa da obra - padrão governo federal | m² | 3 | 344.85 | 1034.55
1.2 | 41598 | Instalações provisórias de energia | un | 1 | 1402.23 | 1402.23
|  |  |  | Subtotal item 1 |  | 2436.78
2. |  | SUPERESTRUTURA
2.1. |  | PILARES
2.1.1 |  | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 185.5 | 45.5 | 8440.25
2.1.2 |  | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento ( incl. Ferragem ) | m³ | 18 | 512.22 | 9219.96
2.2 |  | VIGAS
2.2.1 |  | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 110 | 45.5 | 5005
2.2.2 |  | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento ( incl. Ferragem ) | m³ | 9.85 | 512.22 | 5045.367
|  |  |  | Subtotal item 2 |  | 27710.577
3. |  | PAREDES E PAINÉIS
3.1 | 72132 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m² | 331 | 55.67 | 18426.77
3.2 | 95465 | Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3) | m² | 6 | 121.14 | 726.84
3.3 | 95465 | Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3) | m² | 148.1 | 121.14 | 17940.83
| 0 |  |  | Subtotal item 3 |  | 37094.44
0
4. | 0 | COBERTURA
4.1 | mercado | Revisão para adequação do projeto na estrutura de aço em arco vão de 30m | m² | 1114 | 7 | 7798
4.2 | mercado | Revisão e troca de telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm | m² | 50 | 25.87 | 1293.5
| 0 |  |  | Subtotal item 4 |  | 9091.5
0
5. | 0 | ESQUADRIAS
5.1 | 91015 + Mercado | Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 2 | 758.98 | 1517.96
5.2 | 91015 | Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 1 | 688.17 | 688.17
5.3 | Composição | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica | und | 4 | 578 | 2312
5.4 | Composição | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE | und | 2 | 598 | 1196
| 0 |  |  | Subtotal item 5 |  | 5714.13
0
6. | 0 | REVESTIMENTOS
6.1 | 87873 | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede | m² | 28.8 | 3.6 | 103.68
6.2 | 87527 | Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7 | m² | 40.91 | 27.3 | 1116.84
6.3 | 87529 | Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/parede | m² | 110.2 | 24.91 | 2745.08
6.4 | 87266 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 328 | 48.44 | 15888.32
6.5 | 87266 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 81.1 | 48.44 | 3928.48
| 0 |  |  | Subtotal item 6 |  | 23782.4
0
7. | 0 | PISOS
7.1 | 73907/003 | Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm) | m² | 633.2 | 33 | 20895.6
7.2 | 84212 | Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso | m² | 195.4 | 27 | 5275.8
7.3 | 84212 | Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique | m | 627.05 | 43 | 26963.15
7.4 | 87268 | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 62.5 | 49.8 | 3112.5
| 0 |  |  | Subtotal item 7 |  | 56247.05
0
8. | 0 | PINTURA
8.1 | 88411 | Aplicação de selador acrílico | m² | 847.2 | 1.8 | 1524.96
8.2 | 41595 | Demarcação de quadra com tinta acrílica | m | 360 | 9.04 | 3254.4
8.3 | 884495 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica | m² | 88.6 | 15.68 | 1389.25
8.4 | 79464 | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver | m² | 1114 | 2.31 | 2573.34
8.5 | 72815 | Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver | m² | 1114 | 2.3 | 2562.2
8.6 | 88489 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica | m² | 847.2 | 13.7 | 11606.64
8.7 | 72815 | Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi | m² | 480 | 38.45 | 18456
8.8 | 73415 | Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento | m² | 476 | 12.35 | 5878.6
| 0 |  |  | Subtotal item 8 |  | 47245.39
0
9. | 0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
9.1 | 72783 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2" | un | 4 | 10.8 | 43.2
9.2 | 72784 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4" | un | 12 | 13.21 | 158.52
9.3 | 72785 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1" | un | 4 | 16.09 | 64.36
9.4 | 72787 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -1.1/2" | un | 4 | 29.44 | 117.76
9.5 | 90375 | Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm | un | 2 | 5.78 | 11.56
9.6 | 90375 | Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm | un | 2 | 5.78 | 11.56
9.7 | 88503 | Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros | un | 1 | 1500 | 1500
9.8 | 86884 | Engate flexível plástico | un | 10 | 5.85 | 58.5
9.9 | 73884/001 | Flange para caixa dágua 25 mm | un | 3 | 52.25 | 156.75
9.10 | 73884/001 | Flange para caixa dágua 50 mm | un | 2 | 52.25 | 104.5
9.11 | 89362 | Joelho 90º soldável 25 mm | un | 11 | 5.72 | 62.92
9.12 | 89367 | Joelho 90º soldável 32 mm | un | 6 | 7.43 | 44.58
9.13 | 89367 | Joelho 90º soldável 50 mm | un | 8 | 7.43 | 59.44
9.14 | 89367 | Joelho 90º soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2" | un | 2 | 7.43 | 14.86
9.15 | 89367 | Joelho de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm | un | 4 | 7.43 | 29.72
9.16 | 89367 | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2" | un | 16 | 7.43 | 118.88
9.17 | 89374 | Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm | un | 4 | 6.36 | 25.44
9.18 | 89374 | Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm | un | 2 | 6.36 | 12.72
9.19 | 89374 | Luva soldável 32 mm | un | 4 | 6.36 | 25.44
9.20 | 89374 | Luva soldável com rosca - 3/4" | un | 8 | 6.36 | 50.88
9.21 | 73663 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1") | un | 2 | 83.33 | 166.66
9.22 | 73663 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2") | un | 2 | 83.33 | 166.66
9.23 | 73663 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2") | un | 2 | 83.33 | 166.66
9.24 | 73663 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4") | un | 2 | 83.33 | 166.66
9.25 | 73663 | Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4") | un | 8 | 83.3 | 666.4
9.26 | 89395 | Tê 90º soldável - 25 mm | un | 5 | 8.28 | 41.4
9.27 | 89397 | Tê 90º soldável - 40 mm | un | 8 | 9.68 | 77.44
9.28 | 89398 | Tê 90º soldável - 50 mm | un | 4 | 11.31 | 45.24
9.29 | 89374 | Tê de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm | un | 4 | 6.36 | 25.44
9.30 | 89374 | Tê de redução 90º soldável 50 mm - 40 mm | un | 2 | 6.36 | 12.72
9.31 | 86906 | Torneira cromada para lavatório 1/2" | un | 8 | 34.18 | 273.44
9.32 | 86909 | Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" | un | 1 | 68.17 | 68.17
9.33 | 89355 | Tubo PVC rígido soldável - 20 mm | m | 27 | 11.75 | 317.25
9.34 | 89356 | Tubo PVC rígido soldável - 25 mm | m | 38 | 13.88 | 527.44
9.35 | 89357 | Tubo PVC rígido soldável - 32 mm | m | 28 | 18.63 | 521.64
9.36 | 89448 | Tubo PVC rígido soldável - 40 mm | m | 14 | 7.59 | 106.26
9.37 | 89449 | Tubo PVC rígido soldável - 50 mm | m | 36 | 9.39 | 338.04
9.38 | 89375 | União soldável - 20 mm | un | 6 | 6.21 | 37.26
9.39 | 89375 | União soldável - 50 mm | un | 2 | 6.21 | 12.42
9.40 | 95471 | Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação | un | 2 | 613.03 | 1226.06
9.41 | 95470 | Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação | un | 4 | 165.85 | 663.4
9.42 | 74169/001 | Válvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - Fornecimento e instalação | un | 6 | 171.46 | 1028.76
9.43 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | um | 8 | 79.99 | 639.92
9.44 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 8 | 64.02 | 512.16
| 0 |  |  | Subtotal item 9 |  | 10479.09
0
10. | 0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
10.1 | 90375 | Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm | un | 5 | 5 | 25
10.2 | 72289 | Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm) | un | 4 | 180 | 720
10.3 | 89482 | Caixa sifonada (100x100x50 mm) | un | 6 | 17.3 | 103.8
10.4 | 89482 | Caixa sifonada (150x150x50 mm) | un | 4 | 19.5 | 78
10.5 | 89369 | Curva 90º curta - 40 mm | un | 14 | 8 | 112
10.6 | 74197/001 | Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00) | un | 1 | 1325 | 1325
10.7 | 89359 | Joelho 45º - 40 mm | un | 3 | 4 | 12
10.8 | 89359 | Joelho 45º -50 mm | un | 6 | 4 | 24
10.9 | 89359 | Joelho 90º - 100 mm | un | 7 | 4 | 28
10.10 | 89359 | Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" | un | 10 | 38 | 380
10.11 | 89567 | Junção simples 100 mm - 100 mm | un | 5 | 38 | 190
10.12 | 89567 | Junção simples 100 mm - 50 mm | un | 6 | 38 | 228
10.13 | 89567 | Junção simples 50 mm - 50 mm | un | 8 | 38 | 304
10.14 | 86882 | Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2" | un | 9 | 12 | 108
10.15 | 74198/01 | Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) | un | 1 | 1250 | 1250
10.16 | 89566 | Tê sanitário 100 mm - 50 mm | un | 1 | 28 | 28
10.17 | 90695 | Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm | m | 3 | 28 | 84
10.18 | 90694 | Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm | m | 35 | 13 | 455
10.19 | 90700 | Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm | m | 20 | 150 | 3000
10.20 | 90700 | Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm | m | 17 | 150 | 2550
10.21 | 86878 | Válvula para lavatório e tamque 1" | un | 9 | 35 | 315
10.22 | mercado | Tampa De Ferro 60x60 Articulado | un | 2 | 250.3 | 500.6
| 0 |  |  | Subtotal item 10 |  | 11820.4
0
11. | 0 | DRENAGEM PLUVIAL
11.1 | 94228 | Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 | m | 72 | 53.03 | 3818.16
11.2 | 90710 | Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm | m | 32 | 46.97 | 1503.04
11.3 | 89518 | Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial | m | 24 | 8.75 | 210
11.4 | 89491 | Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico | un | 4 | 42.5 | 170
11.5 | 93205 | Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) | m | 72 | 65.8 | 4737.6
11.6 | 74097/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM ASFALTO ELASTOMERICO. | M² | 72 | 17.92 | 1600.26
11.7 | 74119/002 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 EM DRENOS E FILTROS e FUNDACOES E ESTRUTURAS | M³ | 30.22 | 87.4 | 2641.23
11.8 | mercado | Grelha de concreto na saída da quadra | un | 4 | 325.6 | 1302.4
| 0 |  |  | Subtotal item 11 |  | 15982.69
0
12. | 0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220
12.1 | 73861/019 | Condulete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios | un | 5 | 12 | 60
12.2 | 73861/014 | Condulete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios | un | 5 | 10 | 50
12.3 | 73861/021 | Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios | un | 4 | 18 | 72
12.4 | 73861/016 | Condulete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios | un | 1 | 13 | 13
12.5 | 91945 | Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho | un | 16 | 5 | 80
12.6 | 91936 | Caixa PVC octogonal 4x4" | un | 7 | 7 | 49
12.7 | 91926 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm² | m | 190 | 2 | 380
12.8 | 91928 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm² | m | 820 | 4 | 3280
12.9 | 91934 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm² | m | 14 | 15 | 210
12.10 | 92985 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm² | m | 41 | 15 | 615
12.11 | 72339 | Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa | un | 2 | 27 | 54
12.12 | 72339 | Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa | un | 1 | 27 | 27
12.13 | 72339 | Interruptor 1 tecla simples | un | 7 | 25 | 175
12.14 | 74130/001 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 5 | 12.78 | 63.9
12.15 | 74130/001 | Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | un | 5 | 12.78 | 63.9
12.16 | 74130/001 | Disjuntor termomagnetico binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | un | 8 | 12.78 | 102.24
12.17 | 74130/006 | Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca) | un | 2 | 321 | 642
12.18 | 74130/010 | Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 | 503.19 | 503.19
12.19 | 74130/001 | Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA | un | 1 | 225.64 | 225.64
12.20 | 74131/004 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 353.51 | 353.51
12.21 | 74131/005 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 406 | 406
12.22 | 91856 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas | m | 22 | 7 | 154
12.23 | 91854 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas | m | 32 | 5 | 160
12.24 | 91862 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas | m | 22 | 4 | 88
12.25 | 91863 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras | m | 86 | 4.5 | 387
12.26 | 91864 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras | m | 17 | 5 | 85
12.27 | 93008 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras | m | 34 | 10 | 340
12.28 | 73953/002 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | un | 6 | 70 | 420
12.29 | 73953/005 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | un | 1 | 60 | 60
12.30 |  | Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada | un | 15 | 235.9 | 3538.5
| 0 |  |  | Subtotal item 12 |  | 12657.88
0
13. | 0 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
13.1 | 97886 | Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido | un | 5 | 245.3 | 1226.5
13.2 | 93059 | Conector de bronze para haste 5/8" | un | 12 | 17.83 | 213.96
13.3 | 96973 | Cordoalha de cobre nu 35 mm² | m | 24 | 38.03 | 912.72
13.4 | 96985 | Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m | un | 5 | 46.93 | 234.65
13.5 | 91869 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC 40 mm | un | 18 | 11.32 | 203.76
13.6 | 72263 | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos | un | 5 | 19.56 | 97.8
| 0 |  |  | Subtotal item 13 |  | 2889.39
0
14. | 0 | SERVIÇOS DIVERSOS
14.1 | 73787/001 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2" | m² | 147 | 185.04 | 27200.88
14.2 | 72238/002 | Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura | un | 4 | 542 | 2168
14.3 | 86889 | Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto | m | 2.4 | 577.22 | 1385.33
14.4 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | um | 6 | 102.12 | 612.72
14.5 | 0 | Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto | m | 19.8 | 165 | 3267
14.6 | 100864 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura | un | 2 | 380.97 | 761.94
14.7 | 100868 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura | un | 8 | 201.94 | 1615.52
14.8 | 72117 | Espelho plano 4mm | m² | 4.5 | 130.98 | 589.41
14.9 | 0 | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | cj | 1 | 2150 | 2150
14.10 | 0 | Estrutura metálica de traves de futsal | cj | 1 | 2120 | 2120
14.11 | 0 | Estrutura metálica p/ rede de voley | cj | 1 | 952 | 952
14.12 | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 602.81 | 1205.62
14.13 | 74111/001 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 2.95 | 33.99 | 100.27
14.14 | 9537 | Limpeza geral | m² | 861.56 | 0.8 | 689.25
|  |  |  | Subtotal item 14 |  | 44817.94
VALOR TOTAL | [5 empty] | 307969.657
B. D. I. |  |  |  |  | 24.5% | 75452.566
VALOR TOTAL COM BDI | [5 empty] | 383422.223
BERNARDO SAYÃO - TO, 20 DE MARÇO DE 2020
MARCIONE NUNES COELHO ENG. CIVIL CREA-GO 5096/D+211:219
307969.657

## Cronograma
GRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)
LOCAL: PROJETO DE ASSENTAMENTO PROVIDÊNCIA, BERNARDO SAYÃO - TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
|  | VALORES DO CONTRATO |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2436.78 | 0.7912% | 2436.78 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
2. | SUPERESTRUTURA | 27710.58 | 7.7% | 27710.58 | 100%
3. | PAREDES E PAINÉIS | 37094.44 | 12.04% | 18547.22 | 50% | 18547.22 | 50% | 0 |  | 0 | 0%
4. | COBERTURA | 9091.5 | 2.952% | 9091.5 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
5. | ESQUADRIAS | 5714.13 | 1.855% | 0 |  | 5714.13 | 100% | 0 |  | 0 | 0%
6. | REVESTIMENTOS | 23782.4 | 7.722% | 23782.4 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
7. | PISOS | 56247.05 | 18.26% | 0 |  | 28123.525 | 50% | 28123.525 | 50% | 0 | 0%
8. | PINTURA | 47245.39 | 15.34% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 47245.39 | 100%
9. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 10479.09 | 3.403% | 0 |  | 10479.09 | 100% | 0 |  | 0 | 0%
10. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 11820.4 | 3.838% | 0 |  | 11820.4 | 100% | 0 |  | 0 | 0%
11. | DRENAGEM PLUVIAL | 15982.69 | 5.19% | 0 |  | 0 |  | 15982.69 | 100% | 0 | 0%
12. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220 | 12657.88 | 4.11% | 0 |  | 12657.88 | 100% | 0 |  | 0 | 0%
13. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 2889.39 | 0.9382% | 0 |  | 2889.39 | 100% | 0 |  | 0 | 0%
14. | SERVIÇOS DIVERSOS | 44817.94 | 14.55% | 0 |  | 0 |  | 26890.764 | 60% | 17927.176 | 40%
| SUB TOTAL DAS PARCELAS | 307969.66 |  | 81568.48 |  | 90231.635 |  | 70996.979 |  | 65172.566
| B. D. I. | 75452.5667 | 24.5% | 19984.2776 |  | 22106.7506 |  | 17394.2599 |  | 15967.2787
| TOTAL DAS PARCELAS | 383422.2267 |  | 101552.7576 | 26.49% | 112338.3856 | 29.3% | 88391.2389 | 23.05% | 81139.8447 | 21.16%
| ACUMULADAS | 383422.223 |  | 101552.7576 | 26.49% | 213891.1432 | 55.78% | 302282.382 | 78.84% | 383422.2267 | 100%
BERNARDO SAYÃO - TO, 20 DE MARÇO DE 2020
MARCIONE NUNES COELHO
ENG. CIVIL CREA-GO 5096/D